Проект

Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

с. Бирофельд

О подготовке к осеннему пожароопасному периоду на территории Бирофельдского сельского поселения

В целях обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики на территории Бирофельдское сельского поселения от природных и техногенных пожаров администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду.

2. Заместителю главы администрации сельского поселения Васильевой Т.А., ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Бирофельдского сельского поселения.

2.1. Активизировать пропаганду мер пожарной безопасности среди населения.

2.2. Организовать очистку населенных пунктов и прилегающим к ним территориям от сухой травы и мусора.

2.3 Спланировать обновление минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

2.4. Провести отжиги вокруг населенных пунктов.

2.5. До 20.10.2016 привести в надлежащее состояние источники противопожарного водоснабжения, проезды к открытым водоемам:

- очистить противопожарные водоемы от посторонних предметов;

- заполнить водой;

- на зимнее время утеплить и закрыть крышками.

2.6. Обновить указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Межмуниципальном информационном бюллетене» Биробиджанского района и разместить на официальном сайте Бирофельдского о сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

сельского поселения М.Ю. Ворон

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации сельского

поселения

от 17.10.2016 № 204

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к осеннему пожароопасному периоду 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уточнить план привлечения сил и средств для тушения пожаров на территориях сельских поселений | До 17.10.2016 | М.Ю. Ворон |  |
| 2 | Провести тренировки по оповещению и сбору личного состава добровольных противопожарных команд (дружин) | До 18.10.2016 | Т.А. Васильева |  |
| 3 | Уточнить порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров на территориях сельских поселений (действия администрации и населения при угрозе возникновения пожаров, в том числе организацию эвакуации людей в безопасные места, привлечение общественности к решению вопросов обеспечения пожарной безопасности) | До 19.10.2016 | М.Ю. Ворон. |  |
| 4 | Организовать санитарную очистку населенных пунктов и прилегающих к ним территорий от мусора и сухой травы, обратив особое внимание на приусадебные участки и дачные массивы | До 20.10.2016 | Т.А. Васильева |  |
| 5 | Привести в готовность противопожарные водоемы (ёмкости) в населенных пунктах:  -очистить от посторонних предметов;  -заполнить водой;  -закрыть крышками;  -установить указатели движения к водоемам (емкостям) и расположение их на местности;  -убрать препятствия для свободного подъезда к водоемам (емкостям) | До 20.10.2016 | М.Ю. Ворон |  |
| 6 | Убрать строительные и другие материалы в противопожарных разрывах между домами и надворными постройками, привлекая к административной ответственности граждан, не выполняющих требований пожарной безопасности | До 20.10.2016 | Т.А. Васильева |  |
| 7 | Уточнить списки оповестителей в населенных пунктах поселений для оповещения населения об угрозе пожаров методом подворного обхода | До 19.10.2016 | Т.А. Васильева |  |
| 8 | На сельских сходах граждан довести до населения необходимость соблюдения требований пожарной безопасности | До 18.10.2016 | М.Ю. Ворон |  |
| 9 | Провести совместно с представителями администраций сельских поселений и УНД МЧС России по ЕАО, проверку противопожарного водоснабжения населенных пунктов | До 19.10.2016 | Т.А. Васильва |  |
| 10 | Провести инструктаж глав КФХ по мерам пожарной безопасности и недопущения несанкционированных сельхозпалов при проведении осенних полевых работ | До 18.10.2016 | Управление сельского хозяйства |  |
| 11 | Назначить в каждом населенном пункте сельских поселений наблюдателей за пожарной обстановкой | На пожароопасный период | М.Ю. Ворон |  |
| 12 | Проводить постоянною работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди всех категорий населения сельских поселений | Постоянно | Т.А. Васильева |  |
| 13 | Осуществлять контроль за использованием средств пожаротушения по назначению | Постоянно | М.Ю. Ворон |  |
| 14 | Организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по ЕАО | Постоянно | Т.А. Васильева |  |
| 15 | Поддерживать в готовности противопожарное водоснабжение (пожарных водоемов, водонапорных башен, пирсов на естественных водоемах) в населенных пунктах | Постоянно | М.Ю. Ворон |  |
| 16 | Организовать проведение бесед со школьниками об опасности неосторожности обращения с огнем и мерам противопожарной безопасности, а также один раз в квартал проводить практические тренировки по действиям персонала при эвакуации детей в случае пожара | Постоянно, ежеквартально | Е.Н. Беляева, МКОУ СОШ с. Бирофельд |  |
| 17 | Проводить инструктаж всех категорий населения по мерам противопожарной безопасности | Постоянно | Т.А. Васильева |  |
| 18 | Информировать население района о складывающейся пожарной обстановке и необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, в том числе через СМИ | Постоянно | М.Ю. Ворон |  |