## Выполнение
ИНФОРМАЦИЯ по выполнению работ по реализации региональной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО (2016 год) на 23.06.2017
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Срок работ по договору капремонта |  | Выполнение работ, %
|  |  |  | Электроснабжение |  | Теплоснабжение |  | Водоснабжение |  | Водоотведение |  | Уст-ка ПУ |  | Ремонт крыши |  | Ремонт фасада | Итого по домам/ подрядчику | % оплаты подрядчику от выполненных работ
|  | Начало (по графику) | Окончание | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания
ООО "Стройцентр" дог. 13-2016/КР, дог. 23-2016/КР
1 | г. Биробиджан,ул. Ленина, 5 | 2016-08-01 | 2017-05-01 | 100 | 2016-10-30 | 100 | 2016-10-07 | 100 | 2016-11-15 | 100 | 2016-11-15 | 100 | 2016-10-12 | 100 | 2017-05-01 | х | 100 | #REF!
2 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 20 | 2016-06-09 | 2017-05-01 | 100 | 2016-10-30 | 100 | 2016-09-03 | 100 | 2016-09-03 | 100 | 2016-08-31 | 100 | 2016-08-31 | 100 | 2017-05-01 | х | 100 | #REF!
3 | г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 16 | 2016-09-01 | 2016-12-20 | 100 | 2016-11-15 | 100 | 2017-01-13 | 100 | 2016-11-15 | 100 | 2016-11-15 | 100 | 2016-11-15 | 100 | Подв. 15.ноя | х | 100 | #REF!
4 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 27 | 2016-09-01 | 2017-05-31 | 100 | 2017-04-21 | 100 | 2017-05-31 | 100 | 2017-05-31 | 100 | 2017-05-31 | 100 | 2017-05-31 | 100 | 2017-05-31 | х | 100 | #REF!
| Итого ООО "Стройцентр" | [16 empty] | #REF!
ООО "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" дог. 14-2016/КР
5 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 93 | 2016-07-01 | 2017-07-29 | 99 | 2016-09-20 | 80 | 2017-07-29 | 55 | 2017-07-29 | 50 | 2017-07-29 | 95 | 2017-07-29 | 100 | 2016-11-30 | х | 78.79 | #REF!
| Итого ООО "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" | [15 empty] | 78.79 | #REF!
ООО "Денфил" дог. 15-2016/КР
6 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 59 | 2016-07-11 | 2016-12-25 | 100 | 30 окт. | 100 | 30 окт. | 100 | 30 окт. | 100 | 30 окт. | 100 | 30окт. | 100 | 2016-11-17 | х | 100 | #REF!
7 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55 | 2016-07-14 | 2016-10-31 | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-10-31 | х | 100 | #REF!
8 | п. Николаевка ул. Октябрьская, 31 | 2016-08-18 | 2016-10-31 | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-10-28 | х | 100 | #REF!
9 | п. Николаевка ул. Октябрьская, 33 | 2016-09-12 | 2016-10-31 | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-10-28 | х | 100
| Итого ООО "Денфил" | [16 empty] | #REF!
ООО "Элит Строй ДВ" дог. 16-2016/КР
10 | п. Приамурский, ул. Амурская, 1 | 2016-07-08 | 2016-08-26 | 100 | 2016-08-26 | 100 | 2016-08-15 | 100 | 2016-08-25 | 100 | 2016-08-24 | х |  | х |  | х | 100 | #REF!
11 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, 29 | 2016-07-08 | 2016-08-26 | 100 | 2016-08-26 | 100 | 2016-08-15 | 100 | 2016-08-25 | 100 | 2016-08-24 | х |  | х |  | х | 100 | #REF!
| Итого ООО "Элит Строй ДВ" | [16 empty] | #REF!
ООО "Орион" дог. 17-2016/КР
12 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, 15 | 2016-07-01 | 2017-02-28 | 100 | 2017-02-28 | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-09-30 | х | 100 | #REF!
13 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, 19 | 2016-07-16 | 2017-02-28 | 100 | 28.02. | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-09-30 | х | 100 | #REF!
14 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, 23 | 2016-08-01 | 2017-02-28 | 100 | 28.02. | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-09-30 | х | 100 | #REF!
15 | г. Биробиджан, ул. Школьная, 18 | 2016-09-16 | 2016-11-02 | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-11-02 | х | 100
16 | г. Биробиджан,ул. Стяжкина, 20 | 2016-08-29 | 2016-11-02 | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-11-02 | х | 100
| Итого ООО "Орион" | [16 empty] | #REF!
ООО "Проект-АПМ" дог. 18-2016/КР
17 | с. Ленинское, ул. Школьная, 1 | 2016-08-01 | 2016-09-03 | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-09-03 | х | 100 | #REF!
18 | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, 70 | 2016-08-01 | 2016-09-03 | 100 | 2016-09-03 | 100 | 2016-09-03 | 100 | 2016-09-03 | 100 | 2016-09-03 | х | 2016-09-03 | х |  | х | 100 | #REF!
19 | п. Птичник, ул. Советская, 100 | 2016-08-01 | 2016-09-03 | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 | 2016-09-03 | х | 100 | #REF!
| Итого ООО "Проект-АПМ" | [16 empty] | #REF!
ИП Войцеховский Ф.В. Дог. 19-2016/КР, 20-2016/КР, 21-2016/КР, 24-2016/КР
20 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 100 | 2016-08-02 | 2016-12-29 | 100 | 2016-08-31 | 100 | 2016-08-31 | 100 | 2016-09-29 | 100 | 2016-09-29 | х |  | 100 | 2016-12-29 | х | 100 | #REF!
21 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 102 | 2016-09-01 | 2016-12-29 | 100 | 2016-09-30 | 100 | 2016-09-30 | 100 | 2016-10-16 | 100 | 2016-10-16 | х |  | 100 | 2016-12-29 | х | 100 | #REF!
22 | п. Волочаевка-2 ул. Советская, 21 | 2016-08-01 | 2017-02-10 | 100 | 2017-02-10 | 100 | 2016-09-25 | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 100 | #REF!
23 | п. Теплоозерск, ул. Лазо, 2 | 2016-08-02 | 2016-10-18 | 100 | 2016-08-31 | 100 | 2016-08-31 | 100 | 2016-09-29 | 100 | 2016-09-29 | х |  | х |  | х | 100 | #REF!
24 | п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, 16 | 2016-08-02 | 2017-02-14 | 100 | 2017-02-14 | 100 | 2016-09-30 | 100 | 2016-09-30 | х |  | х |  | х |  | х | 100 | #REF!
25 | г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 5 | 2016-08-20 | 2016-12-09 | 50 | 2016-12-09 | 91 | 2016-12-09 | 90 | 2016-12-09 | 80 | 2016-12-09 |  | 2016-12-09 | 100 | 2016-12-09 | х | 68.5 | #REF!
26 | п. Известковый, ул. Трудовая, 41 | 2016-08-20 | 2016-11-03 | 100 | 2016-10-31 | 100 | 2016-09-30 | 100 | 2016-10-10 | 100 | 2016-10-10 | 100 | 2016-10-14 | х |  | х | 100
| Итого ИП Войцеховский Ф.В. | [16 empty] | #REF!

## Диаграмма
2016-11-11
Выполнение работ, %
Адрес многоквартирного дома | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Уст-ка ПУ | Ремонт крыши | Выполнено | Осталось | Итого
г. Биробиджан,ул. Ленина, 5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 93.3% | 6.7% | 1
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 16 | 25 | 100 | 90 | 90 |  | 80 | 83.3% | 16.7% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 27 | 70 | 60 |  | 5 |  | 10 | 26% | 74% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 93 | 95 | 75 | 50 | 45 | 95 | 95 | 74.2% | 25.8% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 59 | 90 | 95 | 70 | 70 | 80 | 95 | 83.3% | 16.7% | 1
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
п. Николаевка ул. Октябрьская, 31 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
п. Николаевка ул. Октябрьская, 33 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Приамурский, ул. Амурская, 1 | 98 | 100 | 100 | 95 |  |  | 98.3% | 1.7% | 1
п. Приамурский, ул. Вокзальная, 29 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Облучье, ул. Железнодорожная, 15 | 98 |  |  |  |  | 100 | 99% | 1% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Облучье, ул. Железнодорожная, 19 | 98 |  |  |  |  | 97 | 97.5% | 2.5% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Облучье, ул. Железнодорожная, 23 | 98 |  |  |  |  | 99 | 98.5% | 1.5% | 1
г. Биробиджан, ул. Школьная, 18 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
г. Биробиджан,ул. Стяжкина, 20 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
с. Ленинское, ул. Школьная, 1 | [5 empty] | 45 | 45% | 55% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, 70 | 5 | 85 | 80 | 80 |  |  | 50% | 50% | 1
п. Птичник, ул. Советская, 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 100 | 85 | 95 | 90 | 80 |  | 75 | 85% | 15% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 102 |  | 95 | 85 | 80 |  | 3 | 52.6% | 47.4% | 1
п. Волочаевка-2 ул. Советская, 21 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Теплоозерск, ул. Лазо, 2 | 95 | 95 | 95 | 90 |  |  | 93.8% | 6.2% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, 16 | 95 | 95 | 95 | 30 |  |  | 78.8% | 21.2% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 5 |  | 90 |  |  |  |  | 15% | 85% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Известковый, ул. Трудовая, 41 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | 97% | 3% | 1