## Выполнение
ИНФОРМАЦИЯ по выполнению работ по реализации региональной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО (2017 год) на 23.06.2017
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Срок работ по договору капремонта |  | Выполнение работ, % | [14 empty] | Стоимость работ по региональной программе
|  |  |  | Электроснабжение |  | Теплоснабжение |  | Водоснабжение |  | Водоотведение |  | Уст-ка ПУ |  | Ремонт крыши |  | Ремонт фасада | Итого по домам/ подрядчику, % | % оплаты подрядчику от выполненных работ
|  | Начало (по графику) | Окончание | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания | % | срок окончания
ООО "Проект-АПМ" дог. № 1-КР/2017, № 4-КР/2017, № 8-КР/2017, № 9-КР/2017, № 10-КР/2017
1 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 60а | 2017-05-25 | 2017-12-20 | 15 | 2017-08-30 | 55 | 2017-08-30 | 90 | 2017-08-30 | 70 | 2017-08-30 |  | 2017-08-30 | 10 | 2017-08-30 | х | 40 | #REF!
2 | с. Будукан, ул. Заречная, 7 | 2017-07-01 | 2017-12-20 |  | 2017-09-20 |  | 2017-07-30 |  | 2017-08-20 |  | 2017-09-30 |  | х |  | х | х | 0 | #REF!
3 | с. Двуречье, ул. Комсомольская, 5 | 2017-05-01 | 2017-12-20 |  | х | 100 | 2017-05-20 | 100 | 2017-05-30 | 100 | 2017-07-10 |  | 2017-07-20 |  | х | х | 100 | #REF!
4 | п. Биракан, ул. Калинина, 1 | 2017-05-01 | 2017-07-31 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 100 | 2017-06-30 | х | 100 | #REF!
5 | п. Кульдур, ул. Пионерская, 14 | 2017-07-15 | 2017-12-20 |  | 2017-09-20 |  | 2017-08-10 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-30 |  | х |  | х | х | 0 | #REF!
6 | Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 31 | 2017-07-01 | 2017-12-20 |  | 2017-10-30 |  | 2017-09-10 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-10 |  | фасад 10.08. |  | 0 | #REF!
7 | г. Облучье, ул. Денисова, 10 | 2017-07-01 | 2017-12-20 |  | 2017-08-31 |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-31 |  | 2017-08-20 |  | х |  | х |  | 0 | #REF!
8 | г. Облучье, ул. Денисова, 17 | 2017-07-01 | 2017-12-20 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 2017-09-30 |  | 0
9 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, 35 | 2017-06-16 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 2017-12-20 |  | 0 | #REF!
10 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, 4 | 2017-06-16 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 2017-12-20 |  | 0 | #REF!
11 | с. Птичник, пер. Гаражный, 4 | 2017-06-16 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | х |  | х |  | 0 | #REF!
| Итого ООО "Проект-АПМ" | [16 empty] | #REF! | 0
ООО "Ваш Дом", дог. № 3-КР/2017, дог. № 6-КР/2017, дог. № 7-КР/2017
12 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55 | 2017-06-22 | 2017-12-20 | 15 | 2017-07-15 | 5 | 2017-09-15 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-10 |  | х | х | 4 | #REF!
13 | г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 20 | 2017-06-01 | 2017-12-20 | 90 | 2017-06-15 | 40 | 2017-09-15 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-10 |  | 2017-10-10 |  | х | х | 32.5 | #REF!
14 | с. Амурзет, ул. Ленина, 21 | 2017-07-01 | 2017-12-20 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 2017-12-20 |  | 0 | #REF!
15 | Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 30 | 2017-06-22 | 2017-12-20 |  | 2017-07-31 |  | 2017-09-15 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-20 |  | 2017-09-07 |  | 0
16 | Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41а | 2017-07-01 | 2017-12-20 |  | 2017-08-31 |  | 2017-09-08 |  | 2017-11-30 |  | 2017-11-30 |  | 2017-09-08 |  | х |  | 0 | #REF!
| Итого ООО "Ваш Дом" | [16 empty] | #REF! | 0
ООО "Орион", дог. № 5-КР/2017
17 | с. Партизанское, ул. Волочаевская, 10 | 2017-04-24 | 2017-09-30 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 98 | 2017-09-30 |  | 98 | #REF!
18 | п. Смидович, пер. Партизанский, 1а | 2017-05-01 | 2017-12-20 | 80 | 2017-08-10 | 95 | 2017-09-10 | 10 | 2017-10-01 |  | х |  | х |  | х |  | 61.6667 | #REF!
19 | п. Смидович, ул. Лермонтова, 1 | 2017-05-01 | 2017-12-20 | 80 | 2017-08-10 |  | х |  | х |  | х |  | х | 98 | 2017-10-01 |  | 94.0321 | #REF!
| Итого ООО "Орион" | [16 empty] | #REF! | 0
ООО "ТИСБизнесСтрой", дог. № 11-КР/2017
20 | г. Биробиджан, ул. Карьерная, 12в | 2017-06-30 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | фасад 20.12. | х | 0 | #REF!
21 | Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 97 | 2017-06-30 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | х | х | 0 | #REF!
22 | г. Биробиджан, ул. Школьная, 18 | 2017-06-30 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | х | х | 0 | #REF!
| Итого ООО "ТИСБизнесСтрой" | [16 empty] | #REF! | 0
На стадии конкурсных процедур
23 | г. Биробиджан, пер. Театральный, 4 | 2017-08-25 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 | х | 0 | #REF!
24 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, 8 | 2017-08-25 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 | х | 0 | #REF!
25 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 11 | 2017-08-25 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 | х | 0 | #REF!
26 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, 26 | 2017-08-25 | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | 2017-12-20 |  | х | х | 0 | #REF!
27 | с. им. Тельмана, ул. Школьная, 2а | 2017-08-25 | 2017-12-20 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | фундамент 20.12. | х | 0 | #REF!
28 | п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, 3 | 2017-08-25 | 2017-12-20 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 2017-12-20 | х | 0 | #REF!
| Итого | [16 empty] | #REF! | 0

## Диаграмма
2016-11-11
Выполнение работ, %
Адрес многоквартирного дома | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Уст-ка ПУ | Ремонт крыши | Выполнено | Осталось | Итого
г. Биробиджан,ул. Ленина, 5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 93.3% | 6.7% | 1
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 16 | 25 | 100 | 90 | 90 |  | 80 | 83.3% | 16.7% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 27 | 70 | 60 |  | 5 |  | 10 | 26% | 74% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 93 | 95 | 75 | 50 | 45 | 95 | 95 | 74.2% | 25.8% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 59 | 90 | 95 | 70 | 70 | 80 | 95 | 83.3% | 16.7% | 1
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
п. Николаевка ул. Октябрьская, 31 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
п. Николаевка ул. Октябрьская, 33 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Приамурский, ул. Амурская, 1 | 98 | 100 | 100 | 95 |  |  | 98.3% | 1.7% | 1
п. Приамурский, ул. Вокзальная, 29 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Облучье, ул. Железнодорожная, 15 | 98 |  |  |  |  | 100 | 99% | 1% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Облучье, ул. Железнодорожная, 19 | 98 |  |  |  |  | 97 | 97.5% | 2.5% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Облучье, ул. Железнодорожная, 23 | 98 |  |  |  |  | 99 | 98.5% | 1.5% | 1
г. Биробиджан, ул. Школьная, 18 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
г. Биробиджан,ул. Стяжкина, 20 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
с. Ленинское, ул. Школьная, 1 | [5 empty] | 45 | 45% | 55% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, 70 | 5 | 85 | 80 | 80 |  |  | 50% | 50% | 1
п. Птичник, ул. Советская, 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 100 | 85 | 95 | 90 | 80 |  | 75 | 85% | 15% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 102 |  | 95 | 85 | 80 |  | 3 | 52.6% | 47.4% | 1
п. Волочаевка-2 ул. Советская, 21 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 | 100
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Теплоозерск, ул. Лазо, 2 | 95 | 95 | 95 | 90 |  |  | 93.8% | 6.2% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, 16 | 95 | 95 | 95 | 30 |  |  | 78.8% | 21.2% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 5 |  | 90 |  |  |  |  | 15% | 85% | 1
[7 empty] | Выполнено | Осталось
п. Известковый, ул. Трудовая, 41 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  | 97% | 3% | 1