ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения программ реализуемых на территории муниципального образования

«Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

за **январь – июнь** 2016 года

тыс. рублей в текущих ценах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено  на текущий год  Всего | Профинансировано за январь-июнь 2016 года | Выполнено за январь- июнь 2016 года | Основные мероприятия программы  за отчетный период |
| ***Объем ассигнований – всего*** | 7112,1 | 3116,1 | 3116,1 |  |
| ***За счет средств местного бюджета*** | 7112,1 | 3116,1 | 3116,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016 год» | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2014- 2016 годы» | 373,2 | 20,2 | 20,2 | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (чистка дорог от снега в с.Алексеевка, Бирофельд, Опытное поле, Красивое) |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» на 2015-2017 годы | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 204,4 | 75,6 | 75,6 | Совершенствование системы уличного освещения (оплата за уличное освещение, за аренду опор уличного освещения)-29,1 тыс.руб; организация и содержание мест захоронений (приобретение и доставка песка)-25,8 тыс.руб; прочие мероприятий по благоустройству (побелка деревьев, мероприятия по сбору и вывозу мусора) – 20,7 тыс.рублей |
| Муниципальная программа «Культура МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 6398,5 | 3018,7 | 3018,7 | Текущий ремонт объектов культурного наследия (ремонт обелисков)- 0,4тыс.руб, проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам-11,6 тыс.руб..  Организация библиотечного обслуживания населения 570,5 тыс.рублей (выплата заработной платы работникам библиотек, уплата страховых взносов, оплата коммунальных услуг, подписка на периодические издания, техническое обслуживание зданий, курсы повышения квалификации)  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества-2436,2 тыс.руб (выплата заработной платы работникам библиотек, уплата страховых взносов, оплата коммунальных услуг, подписка на периодические издания, техническое обслуживание зданий, курсы повышения квалификации, уплата налога на имущество ,пени, госпошлины) |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 5,0 | 1,6 | 1,6 | Приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивного мероприятия по волейболу |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| **из них:** |  |  |  |  |
| **Инвестиции (капвложения) - всего** | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| и т.ч. заемные |  |  |  |  |
| **Прочие нужды- всего** | 7111,7 | 3115,7 | 3115,7 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) | 7111,7 | 3115,7 | 3115,7 |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |

Глава администрации М.Ю.Ворон